Отчёт о проделанной работе и проведённых мероприятиях

по Мероприятию 21  в МБОУ СОШ с.Карамышево

В рамках реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»  и в соответствии с задачами , поставленными перед коллективом школы в Программе перехода школы в эффективный режим работы в школе была проведена следующая работа.

На первом этапе (апрель 2018 –июнь 2018г.)  был проведен анализ школьной документации и сбор информации по основным показателям качества школьных процессов  и в результате  были определены основные проблемы, решение которых  позволит школе перейти в эффективный режим работы , разработаны и утверждены нормативно-правовые документы и рабочие материалы  образовательной организации, регламентирующие и регулирующие деятельность образовательной организации по проекту, разработана и утверждена программа перехода школы в эффективный режим работы.

На втором этапе (июль 2018 –  март 2019г.) началась реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы.

Для формирования системы поддержки профессионального роста педагогов, способствующей работе с различными категориями обучающихся, в июле 2018 г.  учителя и представитель администрации прошли курсы повышения квалификации на базе ЛИРО .

По результатам проведенного образовательного аудита  педагогическим коллективом были определены актуальные методические проблемы , учителя и администрация школы определили новую методическая тему школы : «Создание условий для развития творческого потенциала  всех субъектов образовательных отношений в условиях внедрения и реализации ФГОС» и приступили к работе над ней.

Для формирования у обучающихся сознания  ценности образования, школьной мотивации и потребностей в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании, улучшения предметных и метапредметных  результатов обучения в конце 2017-18 у.г.  с целью создания банка идей, решающих проблему формирования устойчивой мотивации обучающихся,  все педагоги получили рабочие материалы для разработки и последующего проведения в течение всего года занятий по следующим актуальным направлениям: «Развитие навыков общения и взаимодействия», «Развитие навыков самооценки и понимания других», «Развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными состояниями», «Развитие навыков принятия и исполнения решений», «Развитие навыков работы с информацией», «Развитие навыков творчества»,

В последующем после обобщения опыта педагогов, полученного при проведении занятий , планируется организация курса внеурочных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся сознания  ценности образования, школьной мотивации и потребностей в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании.

С целью повышения психологической компетентности педагогических кадров и увеличения количества обучающихся, показывающих высокие результаты в творческой деятельности, по направлению «Развитие навыков творчества » 10 сентября 2018 г. учителем русского языка Никольской С.И. был проведен мастер-класс-  психологический тренинг для детей с целью развития навыков креативности (материалы прилагаются).

С целью повышения уровня подготовки  к ГИА была произведена корректировка учебного плана ( добавлены элективные курсы) и рабочих программ педагогов по предметам , разработаны   индивидуальные учебные планы для трех обучающихся.

С целью создания условий для достижения учащимися положительных показателей по сравнению с предыдущим периодом по качеству подготовки обучающихся была оптимизирована работа со слабоуспевающими учащимися, организована работа группы продленного дня для обучающихся 2-6 классов .

Для формирования культуры оценочной деятельности учителя и руководителя образовательного учреждения на основе анализа и интерпретации результатов государственной итоговой аттестации, результатов мониторингов проанализировано соответствие  результатов внутренней и внешней оценки учащихся, результаты рассмотрены со всеми педагогами.

Анализ ВПР, ГИА и годовых оценок учащихся выполнен в динамике для каждого обучающегося.

Созданию условий для  привлечения родителей к проведению  внеурочных и внеклассных мероприятий  и эффективного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей - способствует школьный спортивный клуб , который функционирует в выходные дни в школьном спортзале.