Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с Карамышево

Грязинского муниципального района Липецкой области

Рассмотрено на заседании МС                                                                                                 Утверждаю

Протокол № 1   от    26.09.2014	                                          Директор школы

_______  А.А.Никольский

Приказ №            от________

План – график мероприятий

по подготовке  к   введению  ФГОС  ООО

в МБОУ  СОШ с. Карамышево

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе  с 01 сентября 2015 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку  и введение ФГОС ООО в 5 классе;

- разработать проект ООП ООО;

- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в введении ФГОС ООО.

Введение.

На современном этапе особое внимание уделяется модернизации общего образования. Деятельность коллектива МБОУ  СОШ с. Карамышево в данном направлении выстроена в соответствии с приоритетами, обозначенными Президентом Российской Федерации в стратегической инициативе "Наша новая школа".

В национальной образовательной инициативе обозначены 6 основных направлений развития общего образования:

- переход на новые образовательные стандарты;

- развитие системы поддержки талантливых детей;

- совершенствование учительского корпуса;

- изменение школьной инфраструктуры;

- сохранение и укрепление здоровья школьников;

- расширение самостоятельности школ.

Данная инициатива является основным политическим документом государственной образовательной политики, которая определяет переход от стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, обязательных для изучения каждым обучающимся, на новые стандарты - требования о том, какими должны быть школьные программы, какие результаты должен  продемонстрировать ученик, какие условия должны быть созданы в школе для достижения этих результатов.

Введение ФГОС ООО является сложным и многоплановым  процессом.

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования является постоянное методическое сопровождение, включая консультирование всех участников данного процесса.

При введении ФГОС ООО необходимо организовать широкую разъяснительную работу среди общественности, педагогов и родителей о целях и задачах федерального государственного образовательного стандарта, его актуальности для системы образования, для обучающихся и для страны в целом.

Процессы  введения ФГОС требуют специально организованной деятельности методической службы, нового содержания повышения профессиональной компетенции педагогических кадров. Для эффективной деятельности в этом направлении необходимо запрограммировать действия с учетом имеющихся ресурсов (человеческих, нормативных) в достижении главной цели: эффективной реализации ФГОС ООО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1 | Создание рабочей группы | ноябрь 2014 | Создание и определение функционала рабочей группы | Директор школы |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | октябрь 2014 | План-график введения ФГОС | Зам.директора по УВР |
| 1.3 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | январь 2015 | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС | Директор школы Зам.директора по УВР |
| 1.4 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | февраль 2015 | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. | Директор школы |
| 1.5 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015 - 2016 учебный год в соответствии с региональным и федеральным перечнем | март 2015 | Утвержденный перечень УМК для 5 класса | Педагогический совет |
| 1.6 | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса | В течение года | Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой. В оценке достижений учащихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении. В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения. Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-исследовательских работ. |  |
| 1.7 | Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС | Август-сентябрь 2015 | Контроль соответствия запланированному результату | Зам.директора по УВР |
| 1.8 | Диагностика готовности учащихся 4 класса (2014-2015 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09. 2015 года | Май 2015 |  | Зам.директора по УВР |
| 1.9 | Организация внеурочной деятельности в основной школе: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования. | Ноябрь 2014 – август 2015 | Планы работы | Заместитель директора школы по ВР |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО. |
| 2.1 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции педагогических работников, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в основной школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов,, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | До 01.09.2015 | Локальные акты | Директор школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 2.2 | Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | До 10.09.2015 | Рабочие образовательные программы | Заместитель директора школы по УВР, ВР Педсовет |
| 2.3 | Подготовка приказов, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО О разработке образовательной программы на 2015-2016 уч. год Об утверждении образовательной программы на 2015-2016 уч. Год Об утверждении учебного плана Об утверждении программы внеурочной деятельности Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, педагога дополнительного образования | в течение года | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении | Директор школы |
| 2.4 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | В течение года |  | Директор школы |
| 2.5 | Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на ФГОС ООО | Май-август 2015 г. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ | Заместитель директора школы по УВР |
| 2.6 | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО | Декабрь 2014 | План мероприятий | Рабочая группа по введению ФГОС |
| 2.7 | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с. Карамышево с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | До 01.06.2015 | Проект ООП ООО школы | Заместитель директора школы по УВР |
| 2.8 | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Июнь-август 2015 г. | Утверждение программ | Заместитель директора школы по УВР |
| 2.9 | Разработка программы внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | июнь-август 2015 | Разработана программа дополнительного образования | Заместитель директора школы по ВР |
| Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО |
| 3.1 | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | Сентябрь 2014 | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора школы по УВР |
| 3.2 | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2015 – 2016 учебного года |  |  |
| 3.3 | Реализация программы повышения квалификации всех учителей 5 -9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования » | 2015-2016 г. | Повышение квалификации педагогических работников |  |
| 3.4 | Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования » | 2014-2016 г. | повышение квалификации административно-управленческого персонала |  |
| 3.5 | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение года | Повышение квалификации педагогических работников |  |
| Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО |
| 4.1 | Изучение нормативных документов ФГОС ООО | октябрь –май 2014-2015 | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Заместитель директора школы по УВР |
| 4.2 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний с учителями основной школы по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: - нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО - программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно-гигиенических требований | В течение 2014 – 2015 учебного года | Материалы ШМО | Директор школы Заместители директора школы Руководители ШМО |
| 4.3 | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2014 г. (5 класс) | Май – август 2015 | Родительское собрание, сайт школы | Заместители директора школы |
| 4.4 | Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | август 2015 г. | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы | Рабочая группа по введению ФГОС |
| 4.5 | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Август-сентябрь 2015 г. | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО | Заместители директора школы Руководители ШМО |
| 4.6 | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | Август-сентябрь 2015 г. | Рабочие программы внеурочной деятельности | Заместитель директора школы по ВР |
| 4.7 | Система ПС по проблеме внедрения ФГОС НОО и ООО, их преемственности | В течение года | Повышение профессиональной компетентности | Заместитель директора по УВР |
| 4.8 | Проведение обучающих семинаров для учителей основной школы, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: | По графику | Материалы семинаров | Заместитель директора по УВР, ВР |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО. |
| 5.1 | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального и основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | В течение года | Принятие мер для возможной коррекции организации ОП | Заместитель директора по УВР, ВР |
| 5.2 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |  |
| 5.3 | Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам | В течение года |  | Руководители МО |
| 5.4 | Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний | в течение года | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  |
| 5.5 | Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) |  | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |  |
| Материально техническое обеспечение. |
| 6.1 | Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов | Март 2015 г | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Директор школы |
| Финансово-экономическое обеспечение. |
| 7.1 | Проведение инвентаризации материально-технической базы с целью оценки ее соответствия ФГОС и определения потребностей ее пополнения | Март 2015г. | итоги инвентаризации материально-технической базы | завхоз |
| 7.2 | Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в разделе обеспечения введения ФГОС ООО в соответствии с нормативно-правовыми актами вышестоящих отделов образования | Декабрь 2014г.- декабрь 2015 г. | План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2014 г., 2015 | директор школы |
| 7.3 | Внесение изменений в локальный акт, регламентирующий установление надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Май 2015 г. | Локальный акт учреждения | директор школы |
| 7.4 | Пополнение фонда учебной литературы школьной библиотеки | 2012-2014 г.г | Исполнение сметы на приобретение учебников | зав.библиотекой |
| 7.5 | Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. |  |  | Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО |